Phần 1 – Phân tích Capacity và Velocity

1. Planning Capacity

- Tú: 10 * 6 - 6 = 54 giờ.

- Vy: 10 * 6 = 60 giờ.

- Khoa: 9 * 6 - 4 = 50 giờ.

- Hà: 8 * 6 = 48 giờ (nghỉ 2 ngày).

Tổng Planning Capacity: 54 + 60 + 50 + 48 = 212 giờ.

2. Velocity dự báo

- Trung bình: (18+20+19+15)/4 = 18 SP.

- Khoảng dự báo: 15–20 SP; Capacity giảm nên ưu tiên phạm vi thận trọng, không coi Velocity là chỉ tiêu.

Phần 2 – Thiết kế Sprint

Sprint Goal: Giúp khách hàng thanh toán chuyến đi bằng RikkeiPay ổn định và biết rõ tiền hoàn về ví khi chuyến bị hủy.

| PBI | SP | Quyết định |
| --- | --- | --- |
| 1. Thanh toán chuyến đi bằng ví RikkeiPay | 8 | Chọn – hoàn thiện Integration Test để thanh toán hoạt động ổn định. |
| 2. Hoàn tiền vào ví khi chuyến bị hủy | 5 | Chọn – giải quyết vấn đề khách không biết tiền đã được hoàn hay chưa. |
| 3. Xem số dư và lịch sử giao dịch ví | 3 | Chọn – giúp khách kiểm tra giao dịch và xác nhận tiền hoàn. |

Tổng: 16 SP, nằm trong khoảng Velocity dự báo 15–20 SP.

PBI không chọn:

- PBI 4 – SMS khi tài xế sắp đến (3 SP): Chưa chọn vì nhà cung cấp SMS chưa ký hợp đồng.

- PBI 5 – Giao diện chủ đề Tết (2 SP): Chưa chọn vì không trực tiếp phục vụ Sprint Goal.

- PBI 6 – Chat với tài xế (5 SP): Chưa chọn vì không trực tiếp giải quyết vấn đề thanh toán và hoàn tiền.

Phần 3 – Phân rã PBI 2 thành 3 Task

| Task | Công việc | Đầu ra kiểm chứng được |
| --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng logic xác định chuyến bị hủy và số tiền cần hoàn | Hàm hoàn tiền xác định đúng chuyến, số tiền và trạng thái. |
| 2 | Tích hợp hoàn tiền vào ví RikkeiPay | Số dư ví tăng đúng số tiền; không hoàn tiền trùng khi xử lý lại yêu cầu. |
| 3 | Kiểm thử và cập nhật trạng thái hoàn tiền | Test case xác nhận hoàn tiền thành công, thất bại và hiển thị trạng thái chính xác. |